## Slide 1
REQUIREMENTS DOCUMENT
在庫・生産管理
システム
要件定義書
文書番号: RD-INV-PRD-001 | 版数: 1.0 | 作成日: 2026年3月25日
STATUS: DRAFT
サプライチェーン管理
在庫・生産計画
EDI・外部連携
セキュリティ・品質
KPI・ダッシュボード

## Slide 2
プロジェクト概要
背景・目的・適用範囲
OVERVIEW
現行システムの課題
老朽化・属人化が深刻
多品種少量生産に対応不足
サプライチェーンの可視性が欠如
プロジェクト目的
JIT・かんばん方式への対応
在庫・生産の精度向上
全拠点のサプライチェーン可視化
適用範囲
対象: 国内全製造拠点
業務: 調達→製造→出荷→品質
ユーザー: 生産管理・調達・品質・経営
自動車部品サプライヤー向け 完成車メーカー（OEM）との連携を含む統合管理システム

## Slide 3
業務要件 — 7つの業務領域
対象業務の全体像
BUSINESS
受注管理
• EDI受信（内示・確定発注）
• 複数OEM・複数フォーマット対応
• 電子かんばん受信
生産計画
• 中期3ヶ月・短期2週間計画
• MRP自動計算
• What-If シミュレーション
製造指示
• 工程別指示書発行
• バーコード/QRコード対応
• 工程進捗リアルタイム把握
在庫管理
• 原材料〜完成品の一元管理
• FIFO出庫・棚卸支援
• 自動発注アラート
調達・購買
• MRP連動の自動購買依頼
• サプライヤー発注・受入管理
• 納期遵守率・品質実績追跡
出荷管理
• かんばん連動ピッキング指示
• 混載・ミルクラン配送計画
• EDI出荷実績自動送信
品質・
トレーサビリティ
• ロット単位追跡（前後向き）
• リコール影響範囲即時特定
• IATF 16949 対応

## Slide 4
機能要件一覧 — 16機能
優先度別機能マップ
FUNCTIONS
必須 (12)
重要 (2)
任意 (2)
F-001
EDI受信・変換処理
F-002
受注管理
F-003
生産計画立案（MRP）
F-004
製造指示発行
F-005
工程進捗管理
F-006
在庫管理（入出庫）
F-007
棚卸管理
F-008
調達・発注管理
F-009
出荷管理
F-010
トレーサビリティ管理
F-011
品質検査記録管理
F-012
アラート・通知管理
F-013
KPIダッシュボード
F-014
生産シミュレーション
F-015
サプライヤーポータル
F-016
需要予測（AI）

## Slide 5
外部システム連携
7システムとのインターフェース全体図
INTERFACE
在庫・生産管理
システム
OEM（複数）
EDI AS2/SFTP
双方向
生産設備（PLC）
OPC-UA / API
受信
WMS（倉庫）
API
双方向
サプライヤー
EDI / Web
双方向
MES（製造実行）
API
双方向
BI・分析基盤
DB連携 / API
送信
会計システム
API / CSV
送信

## Slide 6
開発スケジュール（全体18ヶ月）
7フェーズ構成 — 要件定義〜本番移行・安定化
SCHEDULE
0ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
9ヶ月
12ヶ月
15ヶ月
18ヶ月
要件定義
2ヶ月
基本設計
3ヶ月
詳細設計
2ヶ月
開発・単体テスト
6ヶ月
結合・システムテスト
2ヶ月
UAT・移行リハーサル
2ヶ月
本番移行・安定化
合計：約18ヶ月
並行稼働（最低3ヶ月）含む | 製造ライン停止を伴うカットオーバーは不可

## Slide 7
未決事項・リスク
解決が必要な5項目と期限
OPEN ITEMS
No.
リスク項目
内容
解決期限
1
EDIフォーマット
各OEMの詳細仕様確認が必要
基本設計開始前
2
既存ERPとの連携
インターフェース仕様・データ整合性の確認
基本設計フェーズ
3
設備連携
PLC・MESとのOPC-UA接続可否の確認
詳細設計フェーズ
4
クラウド／オンプレ選定
セキュリティ・OEM要件を踏まえたインフラ方針決定
基本設計開始前
5
データ移行範囲
現行システムのデータ品質調査結果による
基本設計フェーズ
* 上記事項は基本設計開始までに解決が必要。特にNo.1・No.4は着手の前提条件となる。

## Slide 8
要件定義書 — まとめ
在庫・生産管理システム
7
業務領域
受注〜品質・ｺｽﾄまで統合
16
機能
必須12・重要2・任意2
18
ヶ月
開発〜本番移行
5
未決事項
基本設計前に解決必須
本書はドラフトです。関係者レビュー・合意をもって正式版とします。
文書番号: RD-INV-PRD-001 Rev.1.0 2026年3月25日